Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

гимназия № 330 Невского района Санкт-Петербурга

Дорожная карта мер, обеспечивающих готовность гимназии к введению обновленных ФГОС НОО и ООО с 01.09.2022 года

Критерий 1. Разработаны и утверждены основные образовательные программы НОО и ООО

Степень готовности – средняя.

Разработаны проекты основных образовательных программ. Проблема с их утверждением связана с отсутствием региональных документов об учебных планах. Учителя-предметники изучили примерные рабочие программы по своим предметам.

Критерий 2. Нормативная база (локальные акты) гимназии приведены в соответствие с ФГОС

Степень готовности - средняя

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Изучить типовые локальные акты для обновленных ФГОС на портале единого общего образования edsoo.ru | Октябрь – декабрь, 2021 | Жаринов А.Г., заместитель директора по УВР Миноженко Т.Е., заместитель директора по УВР Страхова Л.Л., заместитель директора по УВР |
| Проанализировать нормативные документы гимназии с точки зрения обновленных ФГОС | Февраль, 2022 | Жаринов А.Г., заместитель директора по УВР Миноженко Т.Е., заместитель директора по УВР Страхова Л.Л., заместитель директора по УВР |
| Создать рабочую группу по разработке локальных актов, соответствующих современным требованиям | Март 2022 | Кореневская О.В., директор |
| Откорректировать при необходимости локальные акты гимназии | По мере выхода нормативных документов федерального и регионального уровней. до 1 сентября 2022 года | Жаринов А.Г., заместитель директора по УВР Миноженко Т.Е., заместитель директора по УВР Страхова Л.Л., заместитель директора по УВР |
| Разработать при необходимости новые локальные акты | По мере выхода нормативных документов федерального и регионального уровней. до 1 сентября 2022 года | Жаринов А.Г., заместитель директора по УВР Миноженко Т.Е., заместитель директора по УВР Страхова Л.Л., заместитель директора по УВР |

Критерий 3. Определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО

Степень готовности - низкая

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Проанализировать имеющийся в библиотеке фонд учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов | Февраль 2022 | Малыганова С.А., библиотекарь |
| Провести заседания МО по предметам по вопросу отбора УМК для введения ФГОС НОО и ФГОС ООО | Март 2022 | Жаринов А.Г., заместитель директора по УВР Методисты |
| Разработать серию заданий для учащихся 1-х и 5-х классов по формированию о оценке функциональной грамотности на уроках | Март – июнь 2022 | Миноженко Т.Е., заместитель директора по УВР Страхова Л.Л., заместитель директора по УВР Майборода Е.В., методист |
| Провести сравнительный анализ содержания примерных рабочих программ и содержания учебников, имеющихся в гимназии. | Май 2022 | Методисты |
| Разработать или подобрать дидактические материалы для обеспечения изучения содержания предметов с учетом требований обновленных ФГОС НОО и ООО | Июнь 2022 | Методисты |
| Включить в план закупок закупку новых учебников | После выхода обновленного федерального перечня учебников | Малыганова С.А., библиотекарь |

Критерий 4. Обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для участников образовательной деятельности

Степень готовности - высокая

На официальном сайте образовательного учреждения в сети Интернет организована доступность материалов.

В локальной сети гимназии размещаются необходимые материалы для изучения для успешного внедрения обновленного ФГОС.

Вопрос введения обновлённых ФГОС рассматривался в IV четверти 2021/2022 учебного года на родительских собраниях в 4 классах и Совете родителей обучающихся.

Учителя-предметники и родители обучающихся слушают вебинары, посвящённые переходу на обновлённый ФГОС.

Вопросы перехода на обновлённый ФГОС рассматривались на заседаниях педагогического совета в марте и июне 2022 г., на заседании методического совета, на заседаниях методических объединений по предметам.

Критерий 5. Определена оптимальная для реализации модель организации образовательного процесса, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности обучающихся

Степень готовности – высокая.

Сетевое взаимодействие для реализации части дополнительных образовательных программ предусмотрено в перспективе (не в 1 и 5 классах) на основе сетевого взаимодействия с Правобережным домом детского творчества Невского района Санкт-Петербурга

Критерий 6. Разработан план методической работы, обеспечивающий сопровождение введения ФГОС.

Степень готовности – средняя.

В план методической работы гимназии включены следующие вопросы:

- информационно-разъяснительную работу с педагогическими работниками,

- проведение внутрифирменного повышения квалификации учителей по вопросам обновленного ФГОС.

Вопросы содержания примерных образовательных программ, примерных рабочих программ включены в планы работы методических объединений учителей гимназии.

Вопросы перехода на обновлённый ФГОС рассматривались на заседаниях педагогического совета в марте и июне 2022 г.

Критерий 7. Обеспечено повышение квалификации всех учителей начальных классов, учителей-предметников, реализующих рабочие программы учебного плана НОО и ООО и других педагогических работников

Степень готовности – высокая.

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Составить перспективный план повышения квалификации учителей гимназии, вовлекаемых в реализацию ФГОС по мере введения | Октябрь 2021 года | Жаринов А.Г., заместитель директора по УВР |
| Провести заседания МО, посвященные вопросам формирования и оценки функциональной грамотности учащихся. | Март, июнь 2022 г. | Методисты |
| Обеспечить прохождение курсов повышения квалификации учителями гимназии | В течение учебного года | Жаринов А.Г., заместитель директора по УВР |
| Организовать индивидуальные консультации для учителей гимназии по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО | Апрель – июнь 2022 года | Жаринов А.Г., заместитель директора по УВР Миноженко Т.Е., заместитель директора по УВР Страхова Л.Л., заместитель директора по УВР |

На конец учебного года прошли обучение по программе «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования в соответствии с Приказом Минпросвещения России № 287 от 31 мая 2021 года» 1 заместитель директора по УВР, по программе «Особенности введения и реализации ФГОС НОО и ООО нового поколения»- 1 заместитель директора по УВР, 20 педагогов, по программе «Школа современного учителя»- 3 педагога, по программе «Организация проектной и исследовательской деятельности школьников в соответствии с ФГОС ООО и ФГОС СОО»- 4 педагога.

Критерий 8а Обеспечены кадровые условия реализации основной образовательной программы НОО, ООО в соответствии с требованиями ФГОС

Степень готовности – высокая.

Проведен мониторинг кадровых, финансовых, материально-технических и иных условий реализации основной образовательной программы начального общего, основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС.

По результатам мониторинга сделаны выводы, что гимназии обеспечена кадрами для внедрения обновленного ФГОС.

Критерий 8б. Обеспечены финансовые условия реализации основной образовательной программы НОО, ООО в соответствии с требованиями ФГОС

Степень готовности – низкая.

Проведен мониторинг кадровых, финансовых, материально-технических и иных условий реализации основной образовательной программы начального общего, основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС.

По результатам мониторинга сделаны выводы, что гимназии обеспечена финансовыми условиями для внедрения обновленного ФГОС в полном объеме.

Критерий 8в. Обеспечены материально-технические условия реализации основной образовательной программы НОО, ООО в соответствии с требованиями ФГОС

Степень готовности – средняя.

Проведен мониторинг кадровых, финансовых, материально-технических и иных условий реализации основной образовательной программы начального общего, основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС.

Совершенствуется материально-техническая база гимназии, создаются дополнительные кабинеты для успешной реализации основной образовательной программы начального общего, основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС.

Директор                                                                          О.В. Кореневская